## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 2
| Proyecto: | FERREMAX (FMX) — Sistema Web de Gestión para Ferretería
| Tipo plataforma | Web (Laravel 11 + MySQL 8.0 sobre contenedores Docker)
| Enfoque de desarrollo: | Proceso Unificado (RUP) con entregas incrementales por hito
| Inicio: | 2026-09-07
| Fin: | 2026-12-04
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Elaboración del acta de constitución del proyecto | Acta de Constitución del Proyecto | FMX_ACP.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100%
| Elaboración del cronograma detallado y línea base en 3 hitos | Cronograma del proyecto | FMX_CDP.xlsx | Cordero Alfaro | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100%
| Elaboracion del documento de negocio | Documento de negocio | FMX_DN.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100%
| Creación y configuración del repositorio GitHub: ramas, plantillas de PR y README | Repositorio y guía de contribución | FMX-RGC / README.md | Alegre Mayanga | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100%
| Configuración del entorno Docker (app, nginx, db) y docker-compose | Entorno de ejecución contenerizado | FMX_ED.docx / FMX_ED.zip | Mallqui Meza | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 100%
| Elaboración de la lista de requisitos del sistema | Lista de requisitos del sistema ¦ Lista de requisitos no funcionales | FMX_LRS.xlsx / FMX_RNF | Vegas Villalva | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C01 — CUS-01: Iniciar sesión | Caso de uso C01 | FMX_CU1.docx | Castillejo Huancas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C02 — CUS-02: Cerrar sesión | Caso de uso C02 | FMX_CU2.docx | Castillejo Huancas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C03 — CUS-03: Mantener productos | Caso de uso C03 | FMX_CU3.docx | Mallqui Meza | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C04 — CUS-04: Registrar venta | Caso de uso C04 | FMX_CU4.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C05 — CUS-05: Consultar factura | Caso de uso C05 | FMX_CU5.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C06 — CUS-06: Consultar historial de ventas | Caso de uso C06 | FMX_CU6.docx | Vegas Villalva | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C07 — CUS-07: Consultar movimientos de stock | Caso de uso C07 | FMX_CU7.docx | Mallqui Meza | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
* | Elaboración de especificación del caso de uso C08 — CUS-08: Mantener usuarios | Caso de uso C08 | FMX_CU8.docx | Roman Hurtado | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C09 — CUS-09: Generar reportes de ventas | Caso de uso C09 | FMX_CU9.docx | Roman Hurtado | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Consolidación de la matriz de trazabilidad RF ↔ CUS | Matriz de trazabilidad RF ↔ CUS | FMX_MT.docx | Vegas Villalva | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100%
| Ejecución de revisión cruzada entre pares y corrección de observaciones | Acta de revisión por pares | FMX_ARP.docx | Todo el equipo | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 100%
| Entrega del Hito 1 y revisión con el docente | Entregable Hito 1 (tag v0.1-hito1) | FMX_H1.zip | Todo el equipo | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 100%
* | H1: Inicio y Requisitos | 2026-09-18 |  |  |  |  | 100%
| Elaboración de la arquitectura del sistema | Diagrama de arquitectura lógica, modelo relacional, migraciones, diagramas de despliegue, componentes, secuencia y clases | FMX_AS.docx | Castillejo / Mallqui / Alegre / Vegas | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 100%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C01 — CUS-01: Iniciar sesión | Código del caso de uso C01 | feature/cu_1 | Castillejo Huancas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 50%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C02 — CUS-02: Cerrar sesión | Código del caso de uso C02 | feature/cu_2 | Castillejo Huancas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 50%
* | Desarrollo e implementación del caso de uso C03 — CUS-03: Mantener productos | Código del caso de uso C03 | feature/cu_3 | Mallqui Meza | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C04 — CUS-04: Registrar venta | Código del caso de uso C04 | feature/cu_4 | Cordero Alfaro | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C05 — CUS-05: Consultar factura | Código del caso de uso C05 | feature/cu_5 | Cordero Alfaro | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C06 — CUS-06: Consultar historial de ventas | Código del caso de uso C06 | feature/cu_6 | Alegre Mayanga | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C07 — CUS-07: Consultar movimientos de stock | Código del caso de uso C07 | feature/cu_7 | Mallqui Meza | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C08 — CUS-08: Mantener usuarios | Código del caso de uso C08 | feature/cu_8 | Roman Hurtado | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C09 — CUS-09: Generar reportes de ventas | Código del caso de uso C09 | feature/cu_9 | Roman Hurtado | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Integración de todos los casos de uso desarrollados en la rama develop | Rama de integración | develop | Todo el equipo | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0%
| Demo interna y entrega del Hito 2 | Entregable Hito 2 (tag v0.5-hito2) | FMX-H2.zip | Todo el equipo | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0%
* | H2: Diseño y Desarrollo Core | 2026-10-30 |  |  |  |  | 16.67%
| Elaboración del manual de usuario y manual técnico de despliegue | Manual de usuario y manual técnico | FMX_MU.docx / FMX-MT.docx | Castillejo Huancas | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 0%
| Elaboración del plan de pruebas y diseño de casos de prueba por caso de uso | Plan de pruebas y casos de prueba | FMX_PCP.docx | Roman Hurtado | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0%
| Ejecución de pruebas unitarias con PHPUnit por caso de uso | Suite de pruebas unitarias | tests/Unit | Todo el equipo | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 0%
* | Ejecución de pruebas de integración del flujo completo de venta y procesos | Informe de pruebas de integración | FMX_IPI.docx | Cordero Alfaro | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Ejecución de pruebas de concurrencia y de transacciones atómicas | Informe de pruebas de concurrencia | FMX_IPC.docx | Mallqui Meza | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Ejecución de pruebas de seguridad: roles, hash de contraseñas y sesiones | Informe de pruebas de seguridad | FMX_IPS.docx | Castillejo Huancas | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Corrección de los defectos detectados y reprueba | Registro de defectos y corrección | FMX_RDF.xlsx | Todo el equipo | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 0%
| Consolidación de Pull Requests finales a main con revisión cruzada | Pull Requests aprobados a main | main | Todo el equipo | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 0%
| Publicación del Release v1.0: etiquetado y publicación en GitHub | Release del software | v1.0 | Roman Hurtado | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0%
| Elaboración del documento de cierre y lecciones aprendidas | Documento de cierre del proyecto | FMX_DCP.docx | Cordero Alfaro | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0%
| Presentación y sustentación final del proyecto | Presentación de sustentación final | FMX_PSF.pptx | Todo el equipo | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0%
* | H3: Pruebas y Entrega Final | 2026-12-04 |  |  |  |  | 0%
| AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 48.78%