## Cronograma
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github:
| Grupo: | 2
| Proyecto: | FERREMAX (FMX) — Sistema Web de Gestión para Ferretería
| Tipo plataforma | Web (Laravel 11 + MySQL 8.0 sobre contenedores Docker)
| Enfoque de desarrollo: | Proceso Unificado (RUP) con entregas incrementales por hito
| Inicio: | 2026-09-07
| Fin: | 2026-12-04
| Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
| Elaboración del acta de constitución del proyecto | Acta de Constitución del Proyecto | FMX-ACP.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100%
| Elaboración del cronograma detallado y línea base en 3 hitos | Cronograma del proyecto | FMX-CRN.xlsx | Cordero Alfaro | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 100%
| Creación y configuración del repositorio GitHub: ramas, plantillas de PR y README | Repositorio y guía de contribución | FMX-REP / README.md | Alegre Mayanga | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 100%
| Configuración del entorno Docker (app, nginx, db) y docker-compose | Entorno de ejecución contenerizado | docker-compose.yml | Mallqui Meza | 2026-09-08 | 2026-09-18 | 0%
| Elaboración de la lista de requisitos del sistema | Lista de requisitos del sistema | FMX-LRU.xlsx | Vegas Villalva | 2026-09-08 | 2026-09-12 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C01 — CUS-01: Iniciar sesión | Caso de uso C01 | FMX-C01.docx | Castillejo Huancas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C02 — CUS-02: Cerrar sesión | Caso de uso C02 | FMX-C02.docx | Castillejo Huancas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C03 — CUS-03: Mantener productos | Caso de uso C03 | FMX-C03.docx | Mallqui Meza | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C04 — CUS-04: Registrar venta | Caso de uso C04 | FMX-C04.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C05 — CUS-05: Consultar factura | Caso de uso C05 | FMX-C05.docx | Cordero Alfaro | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C06 — CUS-06: Consultar historial de ventas | Caso de uso C06 | FMX-C06.docx | Vásquez Sal y Rosas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C07 — CUS-07: Consultar movimientos de stock | Caso de uso C07 | FMX-C07.docx | Vásquez Sal y Rosas | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
* | Elaboración de especificación del caso de uso C08 — CUS-08: Mantener usuarios | Caso de uso C08 | FMX-C08.docx | Roman Hurtado | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Elaboración de especificación del caso de uso C09 — CUS-09: Generar reportes de ventas | Caso de uso C09 | FMX-C09.docx | Roman Hurtado | 2026-09-09 | 2026-09-15 | 100%
| Consolidación de la matriz de trazabilidad RF ↔ CUS | Matriz de trazabilidad RF ↔ CUS | FMX-MTZ.xlsx | Vegas Villalva | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 100%
| Ejecución de revisión cruzada entre pares y corrección de observaciones | Acta de revisión por pares | FMX-ARP.docx | Todo el equipo | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0%
| Entrega del Hito 1 y revisión con el docente | Entregable Hito 1 (tag v0.1-hito1) | FMX-H1.zip | Todo el equipo | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 0%
* | H1: Inicio y Requisitos | 2026-09-18 |  |  |  |  | 82.35%
| Desarrollo del Módulo M4: historial, indicadores y gráficos con Chart.js | Código del módulo M4 — Reportes | feature/reportes | Vásquez Sal y Rosas | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 0%
| Elaboración de la arquitectura del sistema | Diagrama de arquitectura lógica, modelo relacional, migraciones, diagramas de despliegue, componentes, secuencia y clases | FMX-DAS.docx / database/migrations | Castillejo / Mallqui / Alegre / Vegas | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C01 — CUS-01: Iniciar sesión | Código del caso de uso C01 | feature/c01 | Castillejo Huancas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C02 — CUS-02: Cerrar sesión | Código del caso de uso C02 | feature/c02 | Castillejo Huancas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
* | Desarrollo e implementación del caso de uso C03 — CUS-03: Mantener productos | Código del caso de uso C03 | feature/c03 | Mallqui Meza | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C04 — CUS-04: Registrar venta | Código del caso de uso C04 | feature/c04 | Cordero Alfaro | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C05 — CUS-05: Consultar factura | Código del caso de uso C05 | feature/c05 | Cordero Alfaro | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C06 — CUS-06: Consultar historial de ventas | Código del caso de uso C06 | feature/c06 | Vásquez Sal y Rosas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C07 — CUS-07: Consultar movimientos de stock | Código del caso de uso C07 | feature/c07 | Vásquez Sal y Rosas | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C08 — CUS-08: Mantener usuarios | Código del caso de uso C08 | feature/c08 | Roman Hurtado | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Desarrollo e implementación del caso de uso C09 — CUS-09: Generar reportes de ventas | Código del caso de uso C09 | feature/c09 | Roman Hurtado | 2026-09-28 | 2026-10-23 | 0%
| Integración de todos los casos de uso desarrollados en la rama develop | Rama de integración | develop | Todo el equipo | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 0%
| Demo interna y entrega del Hito 2 | Entregable Hito 2 (tag v0.5-hito2) | FMX-H2.zip | Todo el equipo | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 0%
* | H2: Diseño y Desarrollo Core | 2026-10-30 |  |  |  |  | 0%
| Elaboración del manual de usuario y manual técnico de despliegue | Manual de usuario y manual técnico | FMX-MUS.docx / FMX-MDT.docx | Vásquez Sal y Rosas / Castillejo Huancas | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 0%
| Elaboración del plan de pruebas y diseño de casos de prueba por caso de uso | Plan de pruebas y casos de prueba | FMX-PPR.docx | Roman Hurtado | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 0%
| Ejecución de pruebas unitarias con PHPUnit por caso de uso | Suite de pruebas unitarias | tests/Unit | Todo el equipo | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 0%
* | Ejecución de pruebas de integración del flujo completo de venta y procesos | Informe de pruebas de integración | FMX-IPI.docx | Cordero Alfaro | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Ejecución de pruebas de concurrencia y de transacciones atómicas | Informe de pruebas de concurrencia | FMX-IPC.docx | Mallqui Meza | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Ejecución de pruebas de seguridad: roles, hash de contraseñas y sesiones | Informe de pruebas de seguridad | FMX-IPS.docx | Castillejo Huancas | 2026-11-09 | 2026-11-17 | 0%
| Corrección de los defectos detectados y reprueba | Registro de defectos y corrección | FMX-RDF.xlsx | Todo el equipo | 2026-11-16 | 2026-11-24 | 0%
| Consolidación de Pull Requests finales a main con revisión cruzada | Pull Requests aprobados a main | main | Todo el equipo | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 0%
| Publicación del Release v1.0: etiquetado y publicación en GitHub | Release del software | v1.0 | Roman Hurtado | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 0%
| Elaboración del manual de usuario y manual técnico de despliegue | Manual de usuario y manual técnico | FMX-MUS.docx / FMX-MDT.docx | Vásquez Sal y Rosas / Castillejo Huancas | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 0%
| Elaboración del documento de cierre y lecciones aprendidas | Documento de cierre del proyecto | FMX-ICP.docx | Cordero Alfaro | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0%
| Presentación y sustentación final del proyecto | Presentación de sustentación final | FMX-PRE.pptx | Todo el equipo | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 0%
* | H3: Pruebas y Entrega Final | 2026-12-04 |  |  |  |  | 0%
| AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 35%